**План сопровождения**

**реализации ФГОС НОО на 2019-2020 учебный год**

*(Дорожная карта)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **Срок** | **Ответственный** |
| ***Организационно – методическое сопровождение*** | | |
| Формирование содержания ООП НОО | До декабря 2019 года | Заместительдиректора поУВР, рук-ль ШМО учителей начальной школы |
| Проведение родительских собраний будущих первоклассников | Март 2020 | Администрация школы,  учителя начальных классов, психолог |
| Индивидуальные консультации для родителей первоклассников | Апрель, Май 2020 | психолог |
| Индивидуальные консультации для учителей по ФГОС НОО и ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | В течение года | Заместители директора по УВР, психолог |
| Проведение инструктивно – методических совещаний по вопросам реализации ФГОС НОО; ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ «Ключевые особенности ФГОС ОВЗ» | В течение года | Заместители директора по НМР, УВР |
| Выбор и утверждение УМК на 2020-2021 учебный год  Формирование заказа учебников на новый учебный год | Декабрь 2019,  Январь – март 2020 | Руководитель шМО учителей начальной школы  Заведующий библиотекой Заместители директора по УВР |
| Подведение итогов по вопросу реализации ФГОС НОО в 2019-2020 учебном году и обсуждение задач на 2020 – 2021 учебный год. | Апрель 2020 | Заместитель директора по УВР, руководитель ШМО учителей начальной школы |
| Заседание ШМО учителей начальных классов «Реализация ФГОС НОО: проблемы и перспективы» | Май 2020 | Заместитель директора по УВР, руководитель ШМО учителей начальной школы |
| ***Информационно – методическое сопровождение*** | | |
| Обновление школьного сайта:  - документы (нормативно-правовая база по вопросу реализации ФГОС НОО);  - информация об урочной и внеурочной деятельности (расписание);  обеспечение доступа родителей к сайту ОУ | В течение года | Заместитель директора по УВР, ответственный за сайт ОУ |
| Индивидуальные консультации для родителей | В течение года | Учителя начальных классов, заместитель директора по УВР, |
| Классные родительские собрания «Мониторинг образовательных достижений обучающихся начальной школы» | В конце учебных четвертей и конце учебного года | Заместитель директора по УВР, учителя начальных классов |
| Приведение методической базы в соответствие с требованиями ФГОС:  - инвентаризация имеющейся научно-методической базы; | В течение года | Учителя начальных классов, заведующий библиотекой |
| Создание банка методических разработок уроков, занятий по внеурочной деятельности, презентаций, контрольных заданий для учащихся | В течение года | Заместитель директора по УВР, руководитель ШМО учителей начальной школы |
| Составление (ежегодного) публичного отчета | Май 2020 | Администрация  школы |
| ***Поддержка, формирование и развитие кадрового потенциала*** | | |
| Составление прогноза обеспечения кадрами на 2020 – 2021 учебный год | Апрель 2020 | Директор, заместитель директора по УВР начальной школы |
| Обеспечение повышения квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС НОО; ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | В течение года при необходимости | Заместитель директора по УВР |
| Посещение уроков и занятий внеурочной деятельности с целью оказания методической помощи по вопросам реализации ФГОС НОО | В течение года | Заместители директора по УВР, руководитель ШМО учителей начальной школы |
| Организация изучения и учёт инструктивно – методических писем по вопросам реализации ФГОС НОО; ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | В течение года | Заместители директора по НМР, УВР в начальной школе |
| Участие учителей в работе семинаров, конференций, методической недели, педагогической мастерской | В течение года | Заместители директора по НМР, УВР в начальной школе |
| ***Научно – методическое сопровождение*** | | |
| Изучение и использование в работе инструктивно – методических писем и методических рекомендаций по вопросам реализации ФГОС НОО | В течение года | Администрация школы |
| Изучение и использование в работе инструктивно – методических писем и методических рекомендаций по вопросам организации ФГОС НОО в том числе и при организации работы с обучающимися с ОВЗ | Сентябрь 2019 | Заместитель директора по УВР, педагог-психолог |
| Коррекция и согласование рабочих программ | август 2019  в течение учебного года | Заместитель директора по УВР, учителя начальных классов |
| Изучение методических рекомендаций по использованию имеющихся программ, учебников, методических пособий и разработок для реализации ФГОС НОО | В течение года | руководитель ШМО учителей начальной школы, учителя начальной школы |
| Проведение методических совещаний, заседаний в рамках ШМО учителей начальных классов | В течение года | Заместитель директора по УВР, руководитель ШМО учителей начальной школы |
| Изучение и обобщение педагогического опыта по внедрению в учебный процесс передовых педагогических технологий;  организация работы по обмену опытом | В течение года | руководитель ШМО учителей начальной школы |
| Обеспечение преемственности реализации ФГОС НОО от класса к классу (предметные линии, воспитание и социализация, развитие универсальных учебных действий, система оценки достижений планируемых результатов) | В течение года | Заместитель директора по УВР, учителя начальных классов |
| ***Материально-техническое сопровождение*** | | |
| Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФГОС НОО, действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения | В течение года | Администрация школы |
| Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ФГОС НОО | В течение года | Заведующий библиотекой |
| ***Экспертно-аналитическая деятельность*** | | |
| Входная диагностика обучающихся 1-ых классов | Сентябрь 2019 | Педагог-психолог, учителя 1-х классов |
| Открытые уроки в начальных классах в рамках школьной методической недели | Март 2020 | Учителя начальных классов, заместители директора по УВР, НМР |
| Мониторинг реализации ФГОС НОО: входная, итоговая диагностики обучающихся начальных классов (контрольно-диагностические процедуры ЦОКО; всероссийские проверочные работы) | Сентябрь 2019  Апрель - май 2020 | Учителя начальных классов, заместитель директора по УВР |
| Мониторинг образовательных результатов. Проведение итоговых образовательных событий для обучающихся начальной школы. | Апрель - Май 2020 | Учителя начальных классов,  заместитель директора по УВР |
| Изучение мнения родителей по вопросам реализации ФГОС НОО. Анкетирование родителей «Степень удовлетворенности организацией учебно-воспитательного процесса в условиях ФГОС НОО» | Апрель – май 2020 | Педагог-психолог,  учителя начальных классов |
| Определение комплексного показателя качества деятельности учителя | В течение года,  по четвертям | Заместители директора по ВР, НМР |